## Tabelle1
Projekt Zoo - Ende bis 31.01.2024
Checkliste
| Aufgabengebiete | Erledigt | Wer macht was | Priorität | Aktualisierungsstand | Fortschritt | bis wann
Themen: | Klassendaigramm erstellen (UML , PPP) | x | - |  | 2024-01-28 | 100 | -
| Busines Cases Use Cases erstellen | x | - |  | 2024-01-28 | 100 | -
| Testfälle erstellen (Testabdeckung) |  |  |  | 2024-01-28 | 0 | 2024-01-30
| einfache Verärbung realiesieren | x | - |  | 2024-01-28 | 100 | -
| merfach Verärbung realiesieren (min. eine abstarakte Klasse) MRO | x | - |  | 2024-01-28 | 100 | -
| Ordnerstruktur erstellen (Import Struktur) | x | - |  | 2024-01-28 | 100 | -
| Methoden überschreiben |  | Marcel |  | 2024-01-28 | 80 | 2024-01-30
| Exe file |  | Alle |  | 2024-01-28 | 0 | 2024-01-30
| Doc String und Kommentare (für Klassen und Methoden) |  | Mahmut |  | 2024-01-28 | 50 | 2024-01-30
| Versionsführung (Githup) |  | Oleg |  | 2024-01-28 | 80 | 2024-01-30
| ver. Datensstrukturen (Dictinary, Mengen, ) | x | - |  | 2024-01-28 | 100 | -
| min. 2 PAP (kann auch Struktugramm sein, Pseudocode) |  | Selin |  | 2024-01-28 | 50 | 2024-01-30
| min. eine Rekursion | x | - |  | 2024-01-28 | 100 | -
| Testing |  | - |  | 2024-01-28 |  | 2024-01-30
| Scope ( Global Non Local, Mutable, Inmutable) | x | Andrea |  | 2024-01-28 | 100 | 2024-01-30
| min 2 Überladung von Operatoren |  | Alle |  | 2024-01-28 | 0 | 2024-01-30
| Startpunkt (echte Main erstellen) | x | - |  | 2024-01-28 | 100 | -
| implementieren von Daten (Wave, MP3, CSV, ect.) | x | - |  | 2024-01-28 | 100 | -
| Biblothek einbinden (TensorFlow, SciPY, Pandas, NumPy…) | x | Robert |  | 2024-01-28 | 100 | -

## Tabelle2
noch zu erledigen
allgemein | Marcel | Andrea | Robert | Selin | Mahmut
uml aktualiesieren | methode überschreiben implementieren | Willkommen implementiern | Jasn implementieren | separat pap | separat docstrings
use_case Restaurantbesuch
testing Dokumentation erstellen
.exe
abstrakte Klasse
2 Überladungen (kausal mit Restaurant)