## Aufgabengebiete
Projekt Zoo - Ende bis 31.01.2024
Checkliste
| Aufgabengebiete | Erledigt | Wer macht was | Priorität | Aktualisierungsstand | Fortschritt | bis wann
Themen: | Klassendaigramm erstellen (UML , PPP) | nicht zwangsweise nach Norm | - |  | 2024-01-30 | 80 | -
| Busines Cases Use Cases erstellen | x | - |  | 2024-01-30 | 100 | -
| Testfälle erstellen (Testabdeckung) | dokumentiert, aber ausführende Testdateien kaum vorhanden | - |  | 2024-01-30 | 70 | -
| einfache Verärbung realiesieren | x | - |  | 2024-01-30 | 100 | -
| merfach Verärbung realiesieren (min. eine abstarakte Klasse) MRO | x | - |  | 2024-01-30 | 100 | -
| Ordnerstruktur erstellen (Import Struktur) | x | - |  | 2024-01-30 | 100 | -
| Methoden überschreiben | x | Marcel |  | 2024-01-30 | 100 | -
| Exe file | bedingt | Alle |  | 2024-01-30 | 50 | -
| Doc String und Kommentare (für Klassen und Methoden) | x | Mahmut |  | 2024-01-30 | 100 | -
| Versionsführung (Githup) | aktuell | Oleg |  | 2024-01-30 | 100 | -
| ver. Datensstrukturen (Dictinary, Mengen, ) | x | - |  | 2024-01-30 | 100 | -
| min. 2 PAP (kann auch Struktugramm sein, Pseudocode) | x | Selin |  | 2024-01-30 | 100 | -
| min. eine Rekursion | x | - |  | 2024-01-30 | 100 | -
| Scope ( Global Non Local, Mutable, Inmutable) | x | Andrea |  | 2024-01-30 | 100 | -
| min 2 Überladung von Operatoren | halb | Alle |  | 2024-01-30 | 50 | -
| Startpunkt (echte Main erstellen) | x | - |  | 2024-01-30 | 100 | -
| implementieren von Daten (Wave, MP3, CSV, ect.) | x | - |  | 2024-01-30 | 100 | -
| Biblothek einbinden (TensorFlow, SciPY, Pandas, NumPy…) | x | Robert |  | 2024-01-30 | 100 | -

## noch zu erledigen
noch zu erledigen
allgemein | Marcel | Andrea | Robert | Selin | Mahmut
UML aktualisieren |  |  | Jasn implementieren | seperat pap | seperat Docstrings
.exe
abstrakte Klasse
2 Überladungen ( kausal mit Restaurant)